Приложение № 1

к приказу Минтруда России

от 29 февраля  2016 года № 80

План Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

по организации проведения независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, на период 2016-2018 годов

- Целевые показатели функционирования независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания в целом по Российской Федерации

| № | Целевые показатели | 2015 г. (отчет) | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания (далее – организации социального обслуживания), в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания услуг (далее – независимая оценка) в отчетном году, от общего количества организаций социального обслуживания, в % | 50,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2. | Удельный вес субъектов Российской Федерации, на официальных сайтах которых обеспечена техническая возможность выражения мнения граждан о качестве оказанных услуг (размещение анкеты для интернет-опроса), от общего числа субъектов Российской Федерации, в % | 57,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Проведение заседаний Общественного совета при Минтруде России (далее – Общественный совет) по вопросам независимой оценки с заслушиванием отчетов руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере социальной защиты (далее - органы социальной защиты) не менее трех субъектов Российской Федерации (руководителей организаций социального обслуживания), число заседаний | 4 | 4 | 4 | 4 |

- План мероприятий

|  | Мероприятия | Форма реализации | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия федерального уровня |  |  |  |  |
| 1. | Организация проведения заседаний Общественного совета по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, подведомственными Минтруду России, а также организациями социального обслуживания в субъектах Российской Федерации с участием руководителей органов социального защиты субъектов Российской Федерации (не менее трех субъектов Российской Федерации): | Заседания и решения Общественного совета | 1 раз в квартал в течение 2016-2018 гг. | Вовченко А.В. Воронин Ф.И. Общественный совет |
| 1.1. | о функционировании системы независимой оценки в субъектах Российской Федерации в отчетном году и планах по развитию системы независимой оценки на предстоящий год с приглашением руководителей органов социальной защиты субъектов Российской Федерации (итоги мониторинга) | Решение Общественного совета. Сообщение на заседании Общественного совета | I квартал 2016 г., далее - ежегодно | Вовченко А.В. Петрова С.В. Общественный совет |
| 1.2. | о лучших практиках организации работы домов-интернатов для престарелых и инвалидов по оказанию услуг гражданам по результатам независимой оценки (с приглашением руководителей органов социальной защиты субъектов Российской Федерации) о перечне организаций социального обслуживания, подведомственных Минтруду России, в отношении которых проводится независимая оценка, и техническом задании для осуществления работ по сбору, обобщению и анализу информации о качестве услуг | Решение Общественного совета об утверждении перечня с предложениями к техническому заданию | II квартал 2016 г. | Вовченко А.В. Петрова С.В. Общественный совет |
| 1.3. | о лучших практиках организации работы центров (отделений) социальной помощи на дому (с приглашением руководителей органов социальной защиты субъектов Российской Федерации) об итогах независимой оценки организаций социального обслуживания, подведомственных Минтруду России, и предложениях Общественного совета по улучшению их работы | Решение Общественного совета с утверждением итогов независимой оценки | III квартал 2016 г. | Общественный совет |
| 1.4. | о предложениях по совершенствованию законодательства о социальном обслуживании граждан (с учетом итогов проведения независимой оценки) о лучших практиках организации работы психоневрологических интернатов по результатам независимой оценки (с приглашением руководителей органов социальной защиты субъектов Российской Федерации) о реализации планов по совершенствованию деятельности организаций социального обслуживания, подведомственных Минтруду России, разработанных с учетом результатов независимой оценки | Решение Общественного совета, сообщения руководителей организаций | IV квартал 2016 г. | Вовченко А.В. Петрова С.В. Общественный совет |
| 1.5. | о работе по созданию условий для проведения независимой оценки организаций социального обслуживания в четырех субъектах Российской Федерации (с приглашением руководителей органов социальной защиты субъектов Российской Федерации) | Решение Общественного совета. Отчеты руководителей органов социальной защиты субъектов Российской Федерации на заседании Общественного совета | I квартал 2017 г. | Вовченко А.В. Петрова С.В. Общественный совет |
| 1.6. | о проведении в субъектах Российской Федерации информационной работы по вопросам проведения независимой оценки и возможного участия в ней граждан-получателей услуг, взаимодействии со средствами массовой информации (с приглашением руководителей органов социальной защиты субъектов Российской Федерации) | Решение Общественного совета. Отчеты руководителей органов социальной защиты субъектов Российской Федерации на заседании Общественного совета | II квартал 2017 г. | Вовченко А.В. Петрова С.В. Общественный совет |
| 1.7. | о практике рассмотрения органами социальной защиты субъектов Российской Федерации результатов независимой оценки и их учете при разработке мер по совершенствованию деятельности организаций социального обслуживания (с приглашением руководителей органов социальной защиты субъектов Российской Федерации) | Отчеты руководителей органов социальной защиты субъектов Российской Федерации на заседании Общественного совета | III квартал 2017 г. | Вовченко А.В. Петрова С.В. Общественный совет |
| 1.8. | о лучших практиках организации и проведения независимой оценки в субъектах Российской Федерации и подготовка информационных и методических материалов для их распространения (с приглашением руководителей органов социальной защиты субъектов Российской Федерации) | Информация о лучшем опыте проведения независимой оценки, информационные и методические материалы | IV квартал 2017 г. | Вовченко А.В. Петрова С.В. Общественный совет |
| 1.9. | об информации о лучших практиках оказания социальных услуг в организациях социального обслуживания, получивших по итогам независимой оценки высшие баллы, применении инновационных технологий в сфере социального обслуживания, и предложениях по распространению лучших практик работы (с приглашением руководителей органов социальной защиты субъектов Российской Федерации) | Информационное письмо в субъекты Российской Федерации | I квартал 2018 г. | Вовченко А.В. Петрова С.В. Общественный совет |
| 1.10. | об основных недостатках в работе организаций социального обслуживания, выявленных в ходе проведения независимой оценки, и предложениях по их устранению сообщения руководителей органов социальной защиты субъектов Российской Федерации (не менее трех субъектов Российской Федерации) об устранении недостатков в работе организаций социального обслуживания, выявленных в ходе проведения независимой оценки | Информационное письмо в субъекты Российской Федерации | II квартал 2018 г. | Вовченко А.В. Петрова С.В. Общественный совет |
| 1.11. | об учете предложений, выработанных на основе результатов независимой оценки, при разработке и реализации государственных программ, «дорожных карт» и других нормативно-методических документов | Нормативные правовые акты | III квартал 2018 г. | Вовченко А.В. Петрова С.В. Общественный совет |
| 1.12. | о предложениях по совершенствованию системы независимой оценки | Аналитическая записка с предложениями | IV квартал 2018 г. | Вовченко А.В. Петрова С.В. Общественный совет |
| 2. | Актуализация показателей, характеризующих общие критерии независимой оценки (приказ Минтруда России от 8 декабря 2014 г. № 995н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания») | Приказ Минтруда России | По мере необходимости | Вовченко А.В. Ельцова Л.Ю. Петрова С.В. Колбанов В.Ф. |
| 3. | Обеспечение организациями социального обслуживания, подведомственными Минтруду России, технической возможности выражения мнений получателями услуг о качестве оказания услуг на своих официальных сайтах в сети «Интернет» | Размещение анкеты на официальном сайте организации социального обслуживания для интернет-опроса получателей услуг | I квартал 2016 г. | Организации социального обслуживания, подведомственные Минтруду России Петрова С.В. |
| 4. | Размещение организациями социального обслуживания, подведомственными Минтруду России, информации о своей деятельности: на своих официальных сайтах в сети «Интернет» - информации, предусмотренной приказом Минтруда России от 17 ноября 2014 г. № 886н; на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в сети «Интернет» (bus.gov.ru) - информации, предусмотренной приказом Минфина России от 21 июля 2011 г. № 86н | Размещение информации | Постоянно в течение 10 рабочих дней со дня создания, получения или изменения информации | Организации социального обслуживания, подведомственные Минтруду России, Петрова С.В. |
| 5. | Проведение публичных мероприятий для информирования населения, представителей общественности и профессионального сообщества о независимой оценке, взаимодействие со средствами массовой информации по данному вопросу | План проведения мероприятий и информация о его реализации | IV квартал ежегодно | Вовченко А.В. Ельцова Л.Ю. Петров С.В. Колбанов В.Ф. Исянова М.С. |
| 6. | Организация и проведение независимой оценки организаций социального обслуживания, подведомственных Минтруду России: |  | 2016 г. 2018 г. | Общественный совет Петрова С.В. |
| 6.1. | формирование перечня организаций социального обслуживания, подведомственных Минтруду России, в отношении которых проводится независимая оценка | Предложения Общественного совета (решение общественного совета) | I квартал 2016 г. I квартал 2018 г. | Общественный совет Петрова С.В. |
| 6.2. | формирование технического задания на проведение работ по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг организациями социального обслуживания, подведомственными Минтруду России | Предложения Общественного совета к проекту технического задания | I квартал 2016 г. I квартал 2018 г. | Общественный совет Привезенцева С.В. Петрова С.В. |
| 6.3 | проведение конкурса и заключение государственного контракта на выполнение работ, оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг организациями социального обслуживания, подведомственными Минтруду России; оформление Минтрудом России решения об определении оператора | Заключение государственного контракта | II квартал 2016 г. II квартал 2018 г. | Вовченко А.В. Привезенцева С.В. Петрова С.В. |
| 6.4. | осуществление независимой оценки организаций социального обслуживания, подведомственных Минтруду России, с учетом информации, представленной оператором (формирование итоговой оценки, рейтингов деятельности организаций); | Отчет организации-оператора, решение Общественного совета | IV квартал 2016 г. IV квартал 2018 г. | Общественный совет |
| 6.5. | представление Общественным советом в Минтруд России результатов независимой оценки организаций социального обслуживания, подведомственных Минтруду России, и предложений об улучшении качества их деятельности | Отчет об итогах независимой оценки и предложения Общественного совета | IV квартал 2016 г. IV квартал 2018 г. | Общественный совет |
| 7. | Размещение информации о результатах независимой оценки организаций социального обслуживания, подведомственных Минтруду России, на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в сети «Интернет» bus.gov.ru (далее – официальный сайт ГМУ bus.gov.ru) | Информация о результатах независимой оценки качества оказания в сети «Интернет» bus.gov.ru | IV квартал 2016 г. IV квартал 2018 г. в течение 5 рабочих дней после поступления информации о результатах независимой оценки от Общественного совета | Ельцова Л.Ю. Колбанов В.Ф. |
| 8. | Рассмотрение итогов независимой оценки и выработка решений по улучшению качества работы организаций социального обслуживания, подведомственных Минтруду России | Поручения руководителям организаций социального обслуживания, подведомственных Минтруду России (планы работы по улучшению деятельности организаций) | IV квартал 2016 г. IV квартал 2018 г. в течение месяца после поступления информации от Общественного совета | Вовченко А.В. Петрова С.В. |
| 9. | Утверждение плана мероприятий по улучшению качества работы организаций социального обслуживания, подведомственных Минтруду России, подготовленного на основании итогов независимой оценки этих организаций и предложений по улучшению качества их деятельности, поступивших из Общественного совета | Планы мероприятий | IV квартал 2016 г. IV квартал 2018 г. в течение месяца со дня поступления информации | Организации социального обслуживания, подведомственные Минтруду России, Вовченко А.В. Петрова С.В. |
| 10. | Размещение плана мероприятий по улучшению качества работы организаций социального обслуживания, подведомственных Минтруду России, на официальных сайтах этих организаций | Размещение плана мероприятий на официальных сайтах организаций, подведомственных Минтруду России, и официальном сайте ГМУ bus.gov.ru | IV квартал (ежегодно) в течение 5 дней после утверждения плана мероприятий | Организации социального обслуживания, подведомственные Минтруду России, Вовченко А.В. Петрова С.В. |
| 11. | Организация контроля выполнения планов мероприятий по улучшению качества работы организаций социального обслуживания, подведомственных Минтруду России | Информация о результатах выполнения плана мероприятий | В сроки, установленные планом мероприятий | Вовченко А.В. Петрова С.В. |
| 12. | Информационная и техническая поддержка раздела «Независимая оценка качества работы организаций социальной сферы» на официальном сайте Минтруда России | Актуализация информации на сайте | Постоянно | Ельцова Л.Ю. Колбанов В.Ф. |
| Мероприятия регионального уровня |  |  |  |  |
| 13. | Проведение видеоселекторных совещаний по вопросам проведения независимой оценки в субъектах Российской Федерации с участием руководителей органов социальной защиты субъектов Российской Федерации, руководителей организаций социального обслуживания и представителей общественных советов | Протокол совещания | Ежеквартально | Вовченко А.В. Петрова С.В. Китин А.Г. |
| 14. | Мониторинг размещения информации о независимой оценке на официальных сайтах органов социальной защиты субъектов Российской Федерации, а также обеспечения технической возможности для выражения гражданами мнений о качестве социальных услуг | Информация о результатах мониторинга и поручения по устранению недостатков (при их наличии) | Постоянно | Вовченко А.В. Петрова С.В. |
| 15. | Мониторинг организации и проведения независимой оценки в субъектах Российской Федерации на основе информации, размещенной органами социальной защиты субъектов Российской Федерации на официальном сайте ГМУ bus.gov.ru | Информация о результатах мониторинга и поручения по устранению недостатков (при их наличии) | Постоянно | Ельцова Л.Ю. Вовченко А.В. Колбанов В.Ф. Петрова С.В. |
| 16. | Актуализация методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации о порядке применения показателей, характеризующих общие критерии независимой оценки качества оказания услуг, при проведении данной оценки | Приказ Минтруда России | II квартал 2016 г. | Ельцова Л.Ю. Вовченко А.В. Колбанов В.Ф. Петрова С.В. |
| 17. | Проведение публичных мероприятий для информирования населения, представителей общественности и профессионального сообщества о независимой оценке качества оказания услуг организациями в сфере социального обслуживания, взаимодействие со средствами массовой информации по данному вопросу | План проведения мероприятий и информация о его реализации | Ежегодно IV квартал | Органы социальной защиты субъектов Российской Федерации |
| 18 | Проведение региональных совещаний по вопросам независимой оценки с участием заместителей руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, руководителей органов социальной защиты субъектов Российской Федерации и представителей общественных советов | Протокол совещания | Ежеквартально | Вовченко А.В. Ельцова Л.Ю. Петрова С.В. Колбанов В.Ф. |